Утверждено

приказом директора МКОУ «Чупинская СОШ»

от 30.01.2023 №

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Новоселова

План методической работы,

обеспечивающий сопровождение перехода на обновленные ФГОС СОО на 2023-2025гг.

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективного перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

**Задачи:**

* обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФОП СОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка;
* освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся;
* методическое сопровождение педагогов при переходе на обновленные ФГОС СОО.

***Мероприятия***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание деятельности** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС:** | | | |
|  | Корректировка перспективного плана повышения квалификации учителей- предметников и формирование заявок на курсовую подготовку учителей предметников по обновленным ФГОС СОО | Февраль-март 2023 | Зам. директора по УР |
|  | Составление УМК на 2023-2024 учебный год: формирование перечня учебников и  методических пособий по переходу на обновленные ФГОС СОО | 2023-2025 | Библиотекарь |
|  | Методическое совещание по вопросам изучения «Методических рекомендаций  по системе оценки достижения обучающимися планируемых результатов  освоения программ начального общего, основного общего и среднего  общего образования» и «Изменений в примерной федеральной образовательной программе среднего общего образования (далее – ФОП СОО), в том числе адаптированной образовательной программе (в случае необходимости) в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 | Зам. директора по УР |
|  | Проведение заседаний методических объединений учителей по вопросам перехода на обновленные ФГОС, семинаров в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО:  - разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам;  - разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленному  ФГОС СОО;  - разработка методических  рекомендаций по организации  внеурочной деятельности;  и т.д. | По отдельному плану | Ресурсы - ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», ГАОУ ДПО СО «Институт развития  образования» |
|  | Методическое совещание «Содержание обновленных ФГОС СОО, готовность ОУ к переходу на обновленные  ФГОС СОО» | Август 2023 | Зам. директора по УР |
|  | Родительское собрание «Проблемы и риски перехода на обновленные ФГОС среднего общего образования» | Май 2023 | Зам. директора по УР, классный руководитель. |
|  | Организация и контроль обновления учебно-методической документации учителями-предметниками (Индивидуальная консультативная помощь по вопросам реализации  обновленного ФГОС СОО  на ресурсе «Единое содержание общего образования») | Май – сентябрь 2023 | Зам. директора по УР |
|  | Методическая помощь учителям по  созданию системы уроков в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО (работа в конструкторе рабочих программ –бесплатном онлайн-сервисе для индивидуализации рабочих программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/) | В течение года | Зам. директора по УР |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения  требований обновленных ФГОС | Март 2023 -сентябрь 2023 | Учителя-предметники |
|  | Творческие отчеты по самообразованию педагогов (в рамках проведения  предметных недель) | В течение года | учителя-предметники |
| **2. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС:** | | | |
|  | Размещение на сайте  информационных материалов о переходе на обновленные ФГОС | Постоянно | Зам. директора по УР, |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на обновлённые стандарты | Постоянно | Администрация,  кл. руководители |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам перехода на обновленные ФГОС СОО | Постоянно | Администрация |
|  | Создание библиотечек методической литературы, примерных программ по обновленным ФГОС | Постоянно | Библиотекарь |
|  | Выставка методической литературы по вопросам перехода на обновленные ФГОС | Постоянно | Библиотекарь |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на обновлённые ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Постоянно | Администрация, зам. директора по УР |
| **3. Мониторинг реализации по переходу на обновленные ФГОС** | | | |
|  | Проведение самодиагностики готовности введения ФГОС СОО на (Чек-лист) | Февраль 2023 | Зам. директора по УР |
|  | Проведение самообследования готовности школы к введению обновлённого ФГОС СОО | Апрель 2023 | Зам. директора по УВР |
|  | Диагностика профессиональной готовности педагогов к переходу на обновленные ФГОС | Сентябрь 2023, 2024, 2025 | Зам. директора по УР |
|  | Мониторинг затруднений педагогов в вопросах перехода на обновленные ФГОС на основании анализа результатов анкетирования | ежегодно | Администрация школы |
|  | Мониторинг качества образования | ежегодно | Зам. директора по УВР |